## ตกลงราคา <1แสน
วิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 1 แสนบาท)
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
สร้าง PR/ขอใบเสนอราคา/จัดชุดเอกสารแนบ | 3
ตรวจสอบ PR | 1
ส่งอนุมัติ PR | 3
จัดทำ PO/ส่งอนุมัติ PO | 5
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 12
กรอกช่องสีเหลือง
วันที่รับ CP01 (เอกสารถูกต้อง-ครบถ้วน) | 239144 | บวกวันหยุด
ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดหา | 12 | 4
บวก เวลาผู้ขายส่งมอบ
วันที่ส่งมอบโดยประมาณ (รวมวันหยุดแล้ว) | 239160

## ตกลงราคา >1แสน
วิธีตกลงราคา (เกิน 1 แสนบาท)
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
สร้าง PR/ขอใบเสนอราคา/จัดชุดเอกสารแนบ | 3
ตรวจสอบ PR | 1
ส่งอนุมัติดำเนินการจัดหา | 3
จัดทำรายงานผลการจัดหา | 1
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำ PO/ส่งอนุมัติ PO | 5
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 17
กรอกช่องสีเหลือง
วันที่รับ CP01 (เอกสารถูกต้อง-ครบถ้วน) | 239144 | บวกวันหยุด
ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดหา | 17 | 6
บวก เวลาผู้ขายส่งมอบ
วันที่ส่งมอบโดยประมาณ (รวมวันหยุดแล้ว) | 239167

## คัดเลือก
วิธีคัดเลือก
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
สร้าง PR/ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ จัดชุดเอกสารแนบ/ตรวจสอบ PR | 3
ส่งอนุมัติ | 3
ยื่นซอง/นัดกรรมการ | 7
จัดทำรายงานผลการจัดหา/ให้กรรมการลงนาม | 3
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 35
กรอกช่องสีเหลือง
วันที่รับ CP01 (เอกสารถูกต้อง-ครบถ้วน) | 239144 | บวกวันหยุด
ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดหา | 35 | 14
บวก เวลาผู้ขายส่งมอบ
วันที่ส่งมอบโดยประมาณ (รวมวันหยุดแล้ว) | 239193

## ประกวดราคา
วิธีประกวดราคา
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
สร้าง PR/ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ จัดชุดเอกสารแนบ/ตรวจสอบ PR | 3
ส่งอนุมัติ | 3
นัดกรรมการเพื่อกำหนดวันยื่นซอง | 2
ติดประกาศ | 7
ยื่นซอง/พิจารณาด้านเทคนิค/ด้านราคา | 3
จัดทำรายงานผลการจัดหา/ให้กรรมการลงนาม | 3
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 40
กรอกช่องสีเหลือง
วันที่รับ CP01 (เอกสารถูกต้อง-ครบถ้วน) | 239144 | บวกวันหยุด
ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดหา | 40 | 16
บวก เวลาผู้ขายส่งมอบ
วันที่ส่งมอบโดยประมาณ (รวมวันหยุดแล้ว) | 239200

## พิเศษ
วิธีพิเศษ
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
สร้าง PR/ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ จัดชุดเอกสารแนบ/ตรวจสอบ PR | 3
ส่งอนุมัติ | 3
ยื่นซอง/นัดกรรมการ | 7
จัดทำรายงานผลการจัดหา/ให้กรรมการลงนาม | 3
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 35
กรอกช่องสีเหลือง
วันที่รับ CP01 (เอกสารถูกต้อง-ครบถ้วน) | 239144 | บวกวันหยุด
ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดหา | 35 | 14
บวก เวลาผู้ขายส่งมอบ
วันที่ส่งมอบโดยประมาณ (รวมวันหยุดแล้ว) | 239193

## E-Auction
วิธี E-Auction
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ทั้ง 3 ชุด และอนุมัติ | 3
รายงานผลการจัดทำร่าง TOR และอนุมัติ | 8
ประกาศเผยแพร่ TOR ผ่าน web กรมบัญชีกลาง | 4
สร้าง PR ในระบบ/ทำประกาศประกวดราคา/ตรวจสอบ PR | 4
ส่งอนุมัติดำเนินการจัดหา | 3
ลงประกาศประกวดราคาเผยแพร่ ผ่าน web กรมบัญชีกลาง | 4
ชี้แจ้งรายละเอียดกับผู้เสนอราคา/ผู้เสนอราคาคำนวณราคา | 4
ยืนซองด้านเทคนิค | 1
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น/ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น/เสนออนุมัติ | 4
ทำแบบ บก.021 แจ้งตลาดกลาง | 2
ประมูลด้วยระบบ e-Auction (ทำที่ตลาดกลาง) | 1
รายงานผลการประมูล | 1
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 58
กรอกช่องสีเหลือง
วันที่รับ CP01 (เอกสารถูกต้อง-ครบถ้วน) | 239144 | บวกวันหยุด
ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดหา | 58 | 23
บวก เวลาผู้ขายส่งมอบ
วันที่ส่งมอบโดยประมาณ (รวมวันหยุดแล้ว) | 239225

## E-Auction งานก่อสร้าง
วิธี E-Auction (งานก่อสร้าง)
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ทั้ง 4 ชุด และอนุมัติ | 3
รายงานผลการกำหนดราคากลาง และอนุมัติ (ฝ.วิศวกรรม คำนวณราคากลาง) | 20
รายงานผลการจัดทำร่าง TOR และอนุมัติ | 8
ประกาศเผยแพร่ TOR ผ่าน web กรมบัญชีกลาง | 4
สร้าง PR ในระบบ/ทำประกาศประกวดราคา/ตรวจสอบ PR | 4
ส่งอนุมัติดำเนินการจัดหา | 3
ลงประกาศประกวดราคาเผยแพร่ ผ่าน web กรมบัญชีกลาง | 4
ชี้แจ้งรายละเอียดกับผู้เสนอราคา/ผู้เสนอราคาคำนวณราคา | 4
ยืนซองด้านเทคนิค | 1
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น/ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น/เสนออนุมัติ | 4
ทำแบบ บก.021 แจ้งตลาดกลาง | 2
ประมูลด้วยระบบ e-Auction (ทำที่ตลาดกลาง) | 1
รายงานผลการประมูล ครั้งที่ 1 พร้อมอนุมัติ | 3
รอรับ BOQ จากผู้รับจ้าง และทำรายงานผลการประมูล ครั้งที่ 2 | 4
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 84
กรอกช่องสีเหลือง
วันที่รับ CP01 (เอกสารถูกต้อง-ครบถ้วน) | 239144 | บวกวันหยุด
ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดหา | 84 | 33.6
บวก เวลาผู้ขายส่งมอบ
วันที่ส่งมอบโดยประมาณ (รวมวันหยุดแล้ว) | 239261.6

## สรุป
นับตั้งแต่ วันที่รับ CP01 จนถึง วันที่อนุมัติสัญญา
วิธีการจัดหา | ระยะเวลาดำเนินการ (วันทำการ)
วิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 1 แสนบาท) | 12
วิธีตกลงราคา (มากกว่า 1 แสนบาท) | 17
วิธีคัดเลือก | 35
วิธีประกวดราคา | 40
วิธีพิเศษ | 35
วิธี e-Auction | 58
วิธี e-Auction (งานก่อสร้าง/ปรับปรุง) | 84

## รวม
วิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 1 แสนบาท) |  | วิธี E-Auction
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ) | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
สร้าง PR/ขอใบเสนอราคา/จัดชุดเอกสารแนบ | 3 | ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ทั้ง 3 ชุด และอนุมัติ | 3
ตรวจสอบ PR | 1 | รายงานผลการจัดทำร่าง TOR และอนุมัติ | 8
ส่งอนุมัติ PR | 3 | ประกาศเผยแพร่ TOR ผ่าน web กรมบัญชีกลาง | 4
จัดทำ PO/ส่งอนุมัติ PO | 5 | สร้าง PR ในระบบ/ทำประกาศประกวดราคา/ตรวจสอบ PR | 4
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 12 | ส่งอนุมัติดำเนินการจัดหา | 3
|  | ลงประกาศประกวดราคาเผยแพร่ ผ่าน web กรมบัญชีกลาง | 4
วิธีตกลงราคา (มากกว่า 1 แสนบาท) |  | ชี้แจ้งรายละเอียดกับผู้เสนอราคา/ผู้เสนอราคาคำนวณราคา | 4
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ) | ยืนซองด้านเทคนิค | 1
สร้าง PR/ขอใบเสนอราคา/จัดชุดเอกสารแนบ | 3 | แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น/ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น/เสนออนุมัติ | 4
ตรวจสอบ PR | 1 | ทำแบบ บก.021 แจ้งตลาดกลาง | 2
ส่งอนุมัติดำเนินการจัดหา | 3 | ประมูลด้วยระบบ e-Auction (ทำที่ตลาดกลาง) | 1
จัดทำรายงานผลการจัดหา | 1 | รายงานผลการประมูล | 1
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1 | ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3 | ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำ PO/ส่งอนุมัติ PO | 5 | จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 17 | รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 58
วิธีคัดเลือก |  | วิธี E-Auction (งานก่อสร้าง)
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ) | ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
สร้าง PR/ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ จัดชุดเอกสารแนบ/ตรวจสอบ PR | 3 | ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ทั้ง 4 ชุด และอนุมัติ | 3
ส่งอนุมัติ | 3 | รายงานผลการกำหนดราคากลาง และอนุมัติ (ฝ.วิศวกรรม คำนวณราคากลาง) | 20
ยื่นซอง/นัดกรรมการ | 7 | รายงานผลการจัดทำร่าง TOR และอนุมัติ | 8
จัดทำรายงานผลการจัดหา/ให้กรรมการลงนาม | 3 | ประกาศเผยแพร่ TOR ผ่าน web กรมบัญชีกลาง | 4
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1 | สร้าง PR ในระบบ/ทำประกาศประกวดราคา/ตรวจสอบ PR | 4
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3 | ส่งอนุมัติดำเนินการจัดหา | 3
จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15 | ลงประกาศประกวดราคาเผยแพร่ ผ่าน web กรมบัญชีกลาง | 4
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 35 | ชี้แจ้งรายละเอียดกับผู้เสนอราคา/ผู้เสนอราคาคำนวณราคา | 4
|  | ยืนซองด้านเทคนิค | 1
วิธีประกวดราคา |  | แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น/ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น/เสนออนุมัติ | 4
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ) | ทำแบบ บก.021 แจ้งตลาดกลาง | 2
สร้าง PR/ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ จัดชุดเอกสารแนบ/ตรวจสอบ PR | 3 | ประมูลด้วยระบบ e-Auction (ทำที่ตลาดกลาง) | 1
ส่งอนุมัติ | 3 | รายงานผลการประมูล ครั้งที่ 1 พร้อมอนุมัติ | 3
นัดกรรมการเพื่อกำหนดวันยื่นซอง | 2 | รอรับ BOQ จากผู้รับจ้าง และทำรายงานผลการประมูล ครั้งที่ 2 | 4
ติดประกาศ | 7 | ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ยื่นซอง/พิจารณาด้านเทคนิค/ด้านราคา | 3 | ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำรายงานผลการจัดหา/ให้กรรมการลงนาม | 3 | จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1 | รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 84
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 40
วิธีพิเศษ
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา | ระยะเวลา (วันทำการ)
สร้าง PR/ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ จัดชุดเอกสารแนบ/ตรวจสอบ PR | 3
ส่งอนุมัติ | 3
ยื่นซอง/นัดกรรมการ | 7
จัดทำรายงานผลการจัดหา/ให้กรรมการลงนาม | 3
ตรวจสอบรายงานผลการจัดหา | 1
ส่งอนุมัติรายงานผลการจัดหา | 3
จัดทำสัญญา/ส่งอนุมัติสัญญา | 15
รวมระยะเวลาโดยประมาณ | 35